附錄一

「生命教育手冊」編輯計畫

一、計畫緣起

生命教育的推動主要在幫助學生認識自己的生命與尊重其他的生命，從生存環境的認知、體悟與實踐中，了知生命真相，並主動的去思索生命的意義，探討生命存在的價值與定位，進一步將自己所學回饋社會，造福更多的生命。因此，生命教育的主要目的在於協助學生：

１.主動認識生命、宇宙生成的原理，進而尊重群我，以開展自愛愛人的胸襟。

２.培養優異的生存能力，且能維護群體及其他生命。

３.認識生存環境，積極關懷與尊重生命，進而服務人群。

４.探索生命的意義，建構正確的生命觀。

易言之，生命教育的目的即在認識生命、珍惜生命、欣賞生命、尊重生命、關懷生命，建立與天地人我共融共存的關係，輔導學生建立適切的人生觀與價值體系，樂觀且認真的過每一天。有鑑於生命教育的重要性，又因生命所牽涉的範圍十分廣泛，必須由自然科學、社會學、人文學及宗教哲學等不同知識，始能建構一個完整而融洽的體系，故亟待各界同仁共同編製教材教法專輯，提供教師教學之參考。此一手冊，旨在拋磚引玉，尚待專家先進不吝賜教，俾能精益求精。

二、計畫目的

  - 訂定生命教育的能力指標與教材大綱。

  - 編輯生命教育教材以提供中小學教師參考。

  - 增進生命教育的課程發展經驗。

三、指導單位

教育部中部辦公室

四、主辦單位

高雄縣政府

高雄縣圓照寺

五、協辦單位

台南師院、林園高中等十八所中小學（詳如下）

六、編輯組織

發行人：釋敬定法師

總召集人：黃政傑校長

副總召集人：黃壬來教授、陳瑞忠局長

審閱委員：黃政傑校長、馬遜校長、鄭進丁局長、釋敬定法師

審查委員：李宜堅督學（召集人）、劉明秋教授、黃怡瑾教授、李寶珠教授、
朱榮治教授、黃壬來教授、陳麗幸副局長、邱永昌校長、金清海校長、陳福梁主任、釋玄慧、釋謙慧

編輯委員：釋玄慧、釋謙慧等

路竹高中 林享仁校長（兼召集人）  鳳西國中 林月盛校長（兼召集人）

- 林園高中 王黃隆校長            	青年國中 林文正校長

- 旗美高中 蔡英士校長            	岡山國中 張殷嘉校長

- 中正高中 許文宗校長            	中崙國中 金清海校長

誠正國小 郭光郎校長（兼召集人） 大林國小 陳義鏘校長

- 灣內國小 林燦添校長            	中芸國小 邱永昌校長

- 竹後國小 劉昭雄校長            	山頂國小 凌以嚴校長

- 烏龍國小 蔡文寶校長            	獅甲國小 趙素貞校長

- 安招國小 鄭木城校長            	新莊國小 黃惠芬校長

- 計畫內容與流程

  - 規劃生命教育的能力指標與教材大綱                93. 02. 01－02. 29

  - 規劃生命教育教材                                93. 03. 10－03. 31

各校就生命教育的四個主題之一或全部（生命源起、生命維護、生命發揚、生命完成），並參考附錄中之「中小學生命教育分段能力指標」（詳見附錄），設計分年之教材及單元教學活動各一則（參見附錄），可採融入式教學或於適當課程中實施。

生命教育的四個主題包含以下各項目：

1.生命源起：1-1宇宙生成、1-2生命誕生、1-3婚姻與家庭

2.生命維護：2-1自我生命維護、2-2群體生命維護、2-3其他生命維護

3.生命發揚：3-1尊重與關懷、3-2服務人群

4.生命完成：4-1探索生命價值觀、4-2建立生命價值觀、4-3實踐生命價值觀

附錄中之分段能力指標與以上主題皆有關連，教師可自行參考運用。

另生命教育教材研發務必把握下列原則：

- 以生命教育為本書編輯之核心

- 符合社會需要

- 探討生命及生命教育的本質

- 顧及學校及學生的特性與需求

- 符合知識原理

- 銜接性

- 注意科際整合

- 與其他議題區隔但亦有關連

- 學校本位課程設計與實施

- 可推廣

（三）進行生命教育之教學研究                            93. 04. 01－04. 30

（四）進行生命教育教材之修訂並交稿                      93. 05. 20前

請各校依附錄之單元教學活動設計格式撰述，並將研究報告稿件（含文字檔、圖檔約一萬五千字至兩萬字，以A4打字約15-20頁，每頁30行x 30字，12號新細明體）傳送至圓照寺謙慧法師收。

Email：yuen.chao@msa.hinet.net

報告體例包含以下各項：

誠正國小生命教育課程設計與實施之研究

研究者姓名

一、課程設計理念與架構（含課程設計之依據、原則、結構）

二、教材與教學活動設計（六則）

三、教學實施與省思

四、參考文獻

（五）進行生命教育教材教法手冊之審查與修訂              93. 05. 21－06. 20

（六）進行生命教育教材教法手冊之編輯                    93. 06. 21－07. 20

（七）印製生命教育教材教法手冊                          93. 07. 21－07. 30

八、經費

本計畫之出版費用由高雄縣圓照寺贊助，敦請各校教師撰寫生命教育教材之工作（高中、國中三則教材，國小六則教材），由主辦單位敬致撰寫者稿酬。

九、出版

本手冊之出版事由高雄縣圓照寺統籌處理，預定出版一千本。

十、附則

本計畫經九十三年度生命教育研習營籌備會通過後實施，未盡事宜得隨時通知各相關人員。